## Hoja1
AVANCE CODIFICACIÓN CRUD PROYECTO "XYZ" |  |  | RELACIONES | [17 empty] | OBSERVACIONES
REGLAS DE NEGOCIO Y APLICACIÓN EN CASO DE RELACIONES ENTRE TABLAS (MARCAR CON X Y EXPLICAR AVANCE)
|  |  | TABLA 1 carrito_de_compras | TABLA 2 catalogo | TABLA 3 cliente | TABLA 4 detalle_factura | TABLA 5 detalle_pedido | TABLA 6 estado_cliente | TABLA 7 estado_pedido | TABLA 8 estado_producto | TABLA 9 estado_servicio | TABLA 10 factura | TABLA 11 pedido | TABLA 12 producto | TABLA 13 rol | TABLA 14 servicio | TABLA 15 tipo_producto | TABLA 16 tipo_servicio | TABLA 17 usuario | TABLA X (NOMBRE)
OPERACIONES BÁSICAS SOBRE REGISTROS |  | CHEQUEO CUMPLE S/N
TABLA 1 carrito_de_compras | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  | X | [8 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 2 catalogo | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [11 empty] | X |  |  |  |  | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 3 cliente | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [5 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 4 detalle_factura | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  |  |  | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 5 detalle_pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [11 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 6 estado_cliente | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 7 estado_pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 8 estado_produccto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 9 estado_servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 10 factura | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  |  | X | [12 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 11 pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 12 producto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [7 empty] | X | [6 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 13 rol | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 14 servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [8 empty] | X | [6 empty] | X | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 15 tipo_producto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 16 tipo_servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 17 usuario | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [12 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N