## Hoja1
AVANCE CODIFICACIÓN CRUD PROYECTO "XYZ" |  |  | RELACIONES | [17 empty] | OBSERVACIONES
REGLAS DE NEGOCIO Y APLICACIÓN EN CASO DE RELACIONES ENTRE TABLAS (MARCAR CON X Y EXPLICAR AVANCE)
|  |  | TABLA 1 carrito_de_compras | TABLA 2 catalogo | TABLA 3 cliente | TABLA 4 detalle_factura | TABLA 5 detalle_pedido | TABLA 6 estado_cliente | TABLA 7 estado_pedido | TABLA 8 estado_producto | TABLA 9 estado_servicio | TABLA 10 factura | TABLA 11 pedido | TABLA 12 producto | TABLA 13 rol | TABLA 14 servicio | TABLA 15 tipo_producto | TABLA 16 tipo_servicio | TABLA 17 usuario | TABLA X (NOMBRE)
OPERACIONES BÁSICAS SOBRE REGISTROS |  | CHEQUEO CUMPLE S/N
TABLA 1 carrito_de_compras | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  | X | [8 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 2 catalogo | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [11 empty] | X |  |  |  |  | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 3 cliente | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [5 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S | [18 empty] | 20210407: 1. Para todas las tablas hacer uso de expresiones regulares en todas las tablas que se requiera para validar campos donde aplique. 2. Mejorar mensajes al usuario ejemplo cuando se registra un dato ya existente.
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 4 detalle_factura | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  |  |  | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 5 detalle_pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N | [11 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 6 estado_cliente | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 7 estado_pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 8 estado_produccto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 9 estado_servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 10 factura | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  |  | X | [12 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 11 pedido | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | N |  |  | X |  | X |  |  | X | [8 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 12 producto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [7 empty] | X | [6 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 13 rol | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 14 servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [8 empty] | X | [6 empty] | 20210407: Despliegan campos. Sugerencia agregar identificadores al despliegue | 20210407: Despliegan campos. Sugerencia agregar identificadores al despliegue |  | 20210407: Mejorar Interface gráfica; agregar buscar; filtrar.
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | S
TABLA 15 tipo_producto | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 16 tipo_servicio | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S
| 2. CREAR O INSERTAR | N
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | N
| 4. BORRAR | N
TABLA 17 usuario | 1. READ (1.1 LISTAR, 1.2 CONSULTAR O BUSCAR, 1.3 FILTRAR) | S | [12 empty] | X
| 2. CREAR O INSERTAR | S
| 3. ACTUALIZAR (UPDATE) | S
| 4. BORRAR | N